## Sheet1
ردیف | پیمان | تاریخ شروع پیمان | تاریخ پایان پیمان | آخرین شماره صورت وضعیت تاکنون | نوع آیتم | نوع لکه | نام لکه | نوع قلم | زیرمجموعه هر قلم | مقدار در صورتجلسه تحویل و تحول | نمایش آخرین ریزمتره (ریزمتره نهایی) | مساحت لکه (مترمربع) | مساحت پیمان (مترمربع) | میزان افزایش/کاهش ریزمتره (تعداد)
| ناحیه 12.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک مینیاتوری | چمن | آبیاری شلنگی |  | 42000 | 54000 | 54000 | 0
| ناحیه 12.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک مینیاتوری | چمن | متر مربع |  | 42000 | 54000 | 54000 | 0
| ناحیه 12.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک مینیاتوری | گل دائم باغچه های معمولی | آبیاری شلنگی |  | 12000 | 54000 | 54000 | 0
| ناحیه 12.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک مینیاتوری | گل دائم باغچه های معمولی | متر مربع |  | 12000 | 54000 | 54000
| ناحیه 11.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | باغ گلها | چمن | آبیاری شلنگی |  | 7000 | 13334 | 13334
| ناحیه 11.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | باغ گلها | چمن | متر مربع |  | 7000 | 13334 | 13334
| ناحیه 11.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | باغ گلها | گل دائم باغچه های معمولی | آبیاری شلنگی |  | 2094 | 13334 | 13334
| ناحیه 11.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | باغ گلها | گل دائم باغچه های معمولی | متر مربع |  | 2094 | 13334 | 13334
| ناحیه 11.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | باغ گلها | گل فصل باغچه های معمولی | آبیاری شلنگی |  | 3490 | 13334 | 13334
| ناحیه 11.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | باغ گلها | گل فصل باغچه های معمولی | متر مربع |  | 3490 | 13334 | 13334
| ناحیه 11.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | باغ گلها | پرچین | آبیاری شلنگی |  | 750 | 13334 | 13334
| ناحیه 11.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | باغ گلها | پرچین | متر مربع |  | 750 | 13334 | 13334
| ناحیه 10.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک دانش | چمن | آبیاری تحت فشار |  | 8950 | 13428 | 13428
| ناحیه 10.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک دانش | چمن | متر مربع |  | 8950 | 13428 | 13428
| ناحیه 10.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک دانش | گل دائم باغچه های معمولی | آبیاری تحت فشار |  | 2440 | 13428 | 13428
| ناحیه 10.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک دانش | گل دائم باغچه های معمولی | متر مربع |  | 2440 | 13428 | 13428
| ناحیه 10.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک دانش | گل فصل باغچه های معمولی | آبیاری تحت فشار |  | 1660 | 13428 | 13428
| ناحیه 10.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک دانش | گل فصل باغچه های معمولی | متر مربع |  | 1660 | 13428 | 13428
| ناحیه 10.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک دانش | پرچین | آبیاری تحت فشار |  | 378 | 13428 | 13428
| ناحیه 10.2 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های زیر 6 هکتار | پارک دانش | پرچین | متر مربع |  | 378 | 13428 | 13428
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | چمن | آبیاری تحت فشار |  | 4776 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | چمن | آبیاری شلنگی |  | 43440 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | چمن | متر مربع |  | 48216 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | گل دائم باغچه های معمولی | آبیاری تحت فشار |  | 2200 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | گل دائم باغچه های معمولی | آبیاری شلنگی |  | 23052 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | گل دائم باغچه های معمولی | متر مربع |  | 25252 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | گل فصل باغچه های معمولی | آبیاری تحت فشار |  | 4000 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | گل فصل باغچه های معمولی | آبیاری شلنگی |  | 5200 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | گل فصل باغچه های معمولی | متر مربع |  | 9200 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | پرچین | آبیاری تحت فشار |  | 1000 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | پرچین | آبیاری شلنگی |  | 8300 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | پرچین | آبیاری ثقلی |  | 3000 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | پرچین | متر مربع |  | 12300 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | درخت و درختچه | آبیاری تحت فشار |  | 30000 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | درخت و درختچه | آبیاری شلنگی |  | 29800 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | درخت و درختچه | آبیاری ثقلی |  | 20000 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بالای 10 هکتار | پاغ گیاهشناسی | درخت و درختچه | متر مربع |  | 79800 | 174768 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | چمن | آبیاری شلنگی |  | 8950 | 82094 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | چمن | متر مربع |  | 8950 | 82094 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | گل دائم باغچه های معمولی | آبیاری شلنگی |  | 6612 | 82094 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | گل دائم باغچه های معمولی | متر مربع |  | 6612 | 82094 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | گل فصل باغچه های معمولی | آبیاری شلنگی |  | 1513 | 82094 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | گل فصل باغچه های معمولی | متر مربع |  | 1513 | 82094 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | پرچین | آبیاری شلنگی |  | 5612 | 82094 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | پرچین | متر مربع |  | 5612 | 82094 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | درخت و درختچه | آبیاری شلنگی |  | 3936 | 82094 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | درخت و درختچه | آبیاری تانکری |  | 54487 | 82094 | 256862
| ناحیه 7.1 سازمان پارک‌ها |  |  |  |  | پارک های بین 6 تا 10 هکتار | پارک ریحانه | درخت و درختچه | متر مربع |  | 58423 | 82094 | 256862